## Sheet1
项目 | 组队小程序
分工 |  | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23
产品 | 黄禹涵 | 1.了解产品设计相关内容，包括需求设计、原型图等 2.设计产品项目分工计划表 | 初步设计产品P0、P1功能 | 1.优化产品功能设计 2.完成初版产品原型图 | 优化产品原型图 | 完成产品设计书 完成项目总结汇报
测试 | 吕昕恒 | 了解产品测试相关内容 | 了解产品测试相关内容 | 测试产品的P0功能，将问题总结反馈 | 1.测试修改后的P0功能 2.测试产品P1功能 3.反馈问题 | 测试最终完成产品，并反馈
开发 | 张志林 朱杰 游辉 张诗语 | 1.了解产品开发相关内容 2.完成产品开发环境、软件配置 | 初步完成产品P0功能开发 | 优化产品P0功能 | 初步完成P1功能开发 | 优化P1功能 完善产品功能问题